## Plan1
Item | Subitem | Status 1 | Justificativa | Status 2 | Justificativa
1ª tela (Início) | Conforme prototipado pela Gabrielly, deve haver 3 botões na tela inicial, sendo eles Plataforma Digital, Priorização de Serviços e Metodologia de Priorização | Concluido |  | Concluido
2ª tela (Plataforma Digital) | 2ª tela (Plataforma Digital) foi prototipado o layout pela Gaby, conforme a tela da Priorização de Serviços abaixo. No lugar do termo Priorização de Serviços constará o termo Plataforma Digital. As informações desta tela devem estar vinculadas a base de dados do Portal de Serviços (www.mt.gov.br). | Concluido |  | Concluido
2ª tela (Plataforma Digital) | 1º Botão: Serviços Catalogados: ou seja, todos os serviços constantes na carta de serviços; | Concluido |  | Concluido
2ª tela (Plataforma Digital) | 2º Botão: Serviços Digitais, ou seja, serviços nativos da plataforma digital do governo (MT Cidadão); | Concluido |  | Concluido
2ª tela (Plataforma Digital) | 3º Botão: Serviços Online, ou seja, serviços que estão no portal dos órgãos ou entidades, e são apenas redirecionados; | Concluido |  | Concluido
2ª tela (Plataforma Digital) | 4º Botão: Serviços Presenciais, ou seja, os serviços que são totalmente presenciais para o usuário, sem interação de máquinas; | Concluido |  | Concluido
2ª tela (Plataforma Digital) | 5º Botão: Serviços Semi Presenciais: esse botão temos que analisar se é necessário ou não, pois quando coloca os semi presenciais talvez esteja duplicando os serviços; | Concluido |  | Concluido
2ª tela (Plataforma Digital) | Substiruir em Branco/Não Preenchido por Não Informado | Concluido |  | Concluido
2ª tela (Plataforma Digital) | 6º Botão: Número de usuários na plataforma digital; | Pendente | Informação não disponibilizada | Pendente | Adicionado o valor Fixo de 1056092 - Aguardando Gustavo Paiva está verificando acesso ao bigquery
2ª tela (Plataforma Digital) | Grafico 1 - Tipo de Serviço | Inconsistente | Não Preenchido - Como existe campos na planilha não preenchido - necessário ajustes na planilha de dados | Concluido
2ª tela (Plataforma Digital) | Grafico 2 - Serviço por Orgão | Inconsistente | (Em branco) - Como existe campos na planilha não preenchido - necessário ajustes na planilha de dados | Concluido
3ª tela (Priorização de Serviços) | Segue também o protótipo feito pela Gaby desta segunda e terceira tela. | Concluido |  | Concluido
3ª tela (Priorização de Serviços) | Solicito que quanto ao layout converse com a Gaby para ela dar os toques de comunicação. | Concluido |  | Concluido
3ª tela (Priorização de Serviços) | Quero que as letras e palavras estejam menores para ficar o BI mais leve. | Concluido |  | Concluido
3ª tela (Priorização de Serviços) | Vi também o link do BI e vi que já fizeram algumas alterações na tela. No entanto, ainda falta fazer algumas vinculações para podermos utilizar o filtro. | Concluido |  | Concluido
3ª tela (Priorização de Serviços) | Grafico 2 - Serviço por Órgão, Categorizado por Nível Prioridade e Tipo | Inconsistente | (Em branco) - Como existe campos na planilha não preenchido - necessário ajustes na planilha de dados | Concluido
3ª tela (Priorização de Serviços) | Grafico 3 - Serviço por Órgão, Categorizado por Nível Prioridade e Tipo | Inconsistente | (Em branco) - Como existe campos na planilha não preenchido - necessário ajustes na planilha de dados | Concluido
3ª tela (Priorização de Serviços) | Grafico 4 - Tabela | Inconsistente | (Em branco) - Como existe campos na planilha não preenchido - necessário ajustes na planilha de dados | Concluido
3ª tela (Priorização de Serviços) | Alterar cartão Hibrido para Semipresencial | Concluido |  | Concluido
4ª tela (Metodologia de Serviços) | Solicito que marquem uma agenda de apresentação do BI conforme disponibilidade de agenda. | Concluido |  | Concluido
4ª tela (Metodologia de Serviços) | 3ª tela (Metodologia de Serviços): Já solicitei para o Ivan e o Tiago fazerem a metodologia em uma linguagem mais simples para alimentar o BI. | Pendente | Informação não disponibilizada | Pendente | Informação não disponibilizada